## Cronograma de Act. Semana 11
FECHA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
FECHA LLEGADA DE LOS TECNICOS
INICIO DE LABORES DE INSTLACION
ITEM | LOCALIDAD | I.EDUACATIVA
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | FUNDACIÓN | ESC EDUC ANTONIO NARIÑO | bar: 13 to 14; 20
2 | FUNDACIÓN | ESC CUARTA MIXTA | bar: 13 to 14; 20
3 | FUNDACIÓN | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | bar: 13 to 14; 20
4 | FUNDACIÓN | CEN EDUC JOSE MARIA CORDOBA | bar: 13 to 14; 20
5 | FUNDACIÓN | CEN EDUC LAS DELICIAS | bar: 13 to 14; 20
6 | FUNDACIÓN | CEN EDUC SAN MARTIN DE PORRES | bar: 13 to 14; 20
7 | FUNDACIÓN | CENT EDUC HERNAN GOMEZ PELEAZ | bar: 13; 15; 20
8 | FUNDACIÓN | CENT EDUC LAS PALMAS | bar: 13; 15; 20
9 | FUNDACIÓN | CENTRO EDUC JOSE ANTONIO GALAN | bar: 13; 15; 20
10 | FUNDACIÓN | ESC SAN RAFAEL | bar: 13; 15; 20
11 | FUNDACIÓN | CENT EDUC ADRIANO PUENTES | bar: 13; 15; 20
12 | FUNDACIÓN | ESC SEGUNDA MIXTA | bar: 13; 15; 20
13 | FUNDACIÓN | INST EDUC DPTAL JHON F. KENNEDY | bar: 13; 15; 20
14 | ARACATACA | CENT EDUC BAS ELVIA VIZCAINO DE TODARO | bar: 13; 16; 20
15 | ARACATACA | COL DE BTO DE ARACATACA | bar: 13; 16; 20
16 | ARACATACA | COL FOSSY MARCOS MARIA | bar: 13; 16; 20
17 | ARACATACA | COL JOHN F KENNEDY | bar: 13; 16; 20
18 | ARACATACA | ESC LUIS CARLOS GALAN | bar: 13; 16; 20
19 | ARACATACA | ESC MIX SAN MARTIN | bar: 13; 16; 20
20 | ARACATACA | ESC MIXTA LA ESPERANZA | bar: 13; 16; 20
21 | ARACATACA | ESC SIMON BOLIVAR | bar: 13; 16; 20
22 | EL RETEN | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO | bar: 13; 18; 20
23 | EL RETEN | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | bar: 13; 18; 20
24 | EL RETEN | CONCENTRACION ESCOLAR GENERAL GARZON | bar: 13; 18; 20
25 | EL RETEN | EM CAMPO MURCIA | bar: 13; 18; 20
26 | EL RETEN | EM PORVENIR | bar: 13; 18; 20
27 | EL RETEN | INST EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTISTA | bar: 13; 18; 20
| EL BANCO | COL DPTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS
| EL BANCO | IE DEP JOSE BENITO BARRIOS PALOMINO
| EL BANCO | ERM LA CANDELARIA
| EL BANCO | ERM LAS AMERICAS
| EL BANCO | ERM LIBERTADOR
| EL BANCO | ESC GENERAL SANTANDER
| EL BANCO | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS
| EL BANCO | EU LUIS LOPEZ DE MEZA
| EL BANCO | EUM ATENOGENES BELEÑO
| EL BANCO | EUM JOSE ANTONIO GALAN
| EL BANCO | EUM MARCO FIDEL SUAREZ
| EL BANCO | EUM SANTA TERESA DE JESUS
| EL BANCO | I.E.D. ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL
| EL BANCO | SEDE ANTONIO NARIÑO
| GUAMAL | COL DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ
| GUAMAL | ESC URB NRO 1 NIÑAS
| GUAMAL | ESCUELA URBANA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
| GUAMAL | INST EDUC DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO
| SAN SEBASTIAN | CENT PREESCOLAR MIS AMIGUITOS
| SAN SEBASTIAN | ESC GABRIELA MISTRAL
| SAN SEBASTIAN | EUM ALFONSO LOPEZ
| SAN SEBASTIAN | INSTITUCION EDUC DPTAL EXTERNO MIXTO
| SANTA ANA | CENT EDUC DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES MACEA
| SANTA ANA | COL DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA
| SANTA ANA | COL DPTAL ANTONIO BRUGES CARMONA
| SANTA ANA | COL MPTAL TEC AGOPECUARIO
| SANTA ANA | EUM NRO 1
| SANTA ANA | EUM NRO 3 RAFAEL JIMENEZ
| SANTA ANA | EUM NRO 7 DIVINO NIÑO
| SANTA ANA | EUM NRO. 2
| PLATO | CENT EDUC JUANA ARIAS DE BENAVIDES
| PLATO | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B
| PLATO | ESC URB MIX POLICARPA
| PLATO | ESCUELA URBANA MIXTA LA VICTORIA
| PLATO | EUM 11 DE NOVIEMBRE
| PLATO | EUM 7 DE AGOSTO
| PLATO | EUM BUENOS AIRES
| PLATO | EUM COMUNAL
| PLATO | EUM FELIX OSPINO MUGNO
| PLATO | EUM HUGO ACERO CACERES NRO1JM
| PLATO | EUM LA MAGDALENA
| PLATO | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2
| PLATO | EUM RODRIGO VIVES DE ANDREIS
| PLATO | EUM SAN JOSE
| PLATO | EUM SAN NICOLAS
| PLATO | EUM SAN RAFAEL
| PLATO | INST EDUC MARIA ALFARO DE OSPINO
| PLATO | IE LUIS CARLOS GALAN
| ZONA BANANERA | I.E.D. RODRIGO VIVES DE ANDREIS (ORIHUECA)
| ZONA BANANERA | CENT EDUC BASICA RUR LAS MERCEDES (LA GRAN VIA)
| ZONA BANANERA | COL DPTAL DE BTO JOSE BENITO VIVES DE A. (SEVILLA)
| ZONA BANANERA | ERM MACONDO (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | IE DEP RURAL SOPLADOR (TUCURINCA)
| ZONA BANANERA | ESC RUR VARONES JOSE CELESTINO MUTIS (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | I.E.D.R. SANTA ROSALIA - SEDE PRINCIPAL (SANTA ROSALIA)
| ZONA BANANERA | I.E.D. ARMANDO ESTRADA FLOREZ - SEDE PRINCIPAL (RIO FRIO)
| ZONA BANANERA | INST EDUC DPTAL MACONDO (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | INST. EDUC. DPTAL DE TUCURINCA (TUCURINCA)
| ZONA BANANERA | CEN EDUC BASICA PRIMARIA NRO1(ORIHUECA)
| ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO IBERIA (ORIHUCA)
| ZONA BANANERA | ESC RUR DE NIÑAS DE ORIHUECA (ORIHUCA)
| ZONA BANANERA | ERM LA BONGA (ORIHUECA)
| ZONA BANANERA | ESC RUR NIÑAS GUACAMAYAL (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | JARDIN INFANTIL GUACAMAYAL (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | ERM LA AGUSTINA (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | ERM LA BALSA (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | ERM PAULINA (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | ERM PILOTO (GUACAMAYAL)
| ZONA BANANERA | IE THELMA ROSA AREVALO(ORIHUECA)
| ZONA BANANERA | SEDE LA POLA (RIO FRIO)
| ARACATACA | IE DEP FOSSY MARCOS MARIA
| ARACATACA | COL DE BTO DE ARACATACA
| ARACATACA | IE DEP JOHN F. KENNEDY
| ARACATACA | ESC LUIS CARLOS GALAN
| ARACATACA | ESC MIX SAN MARTIN
| ARACATACA | ESC MIXTA LA ESPERANZA
| ARACATACA | ESC SIMON BOLIVAR
| ARACATACA | ESC TERCERA DE NIÑAS
| ARACATACA | ESC URB NO. 2 DE NIÑAS
| ARACATACA | ESC URBN MIX LAS DELICIAS
| ARACATACA | IE DEP ELVIA VIZCAINO DE TODARO
| FUNDACIÓN | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO
| FUNDACIÓN | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE
| FUNDACIÓN | CEN EDUC JOSE MARIA CORDOBA
| FUNDACIÓN | CEN EDUC LAS DELICIAS
| FUNDACIÓN | CEN EDUC SAN MARTIN DE PORRES
| FUNDACIÓN | CEN EDUC SIMON BOLIVAR
| FUNDACIÓN | CENT EDUC ADRIANO PUENTES
| FUNDACIÓN | CENT EDUC ARIGUANI
| FUNDACIÓN | CENT EDUC HERNAN GOMEZ PELEAZ
| FUNDACIÓN | CENT EDUC LAS PALMAS
| FUNDACIÓN | CENTRO EDUC JOSE ANTONIO GALAN
| FUNDACIÓN | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA
| FUNDACIÓN | COL INST COLOMBIA
| FUNDACIÓN | COL NZDO FCO DE PAULA STDER
| FUNDACIÓN | ESC ACCION COMUNAL LOMA FRESCA
| FUNDACIÓN | ESC CUARTA MIXTA
| FUNDACIÓN | ESC EDUC ANTONIO NARIÑO
| FUNDACIÓN | ESC SAN RAFAEL
| FUNDACIÓN | ESC SEGUNDA MIXTA
| FUNDACIÓN | INST EDUC DPTAL JHON F. KENNEDY
| FUNDACIÓN | INST EDUC DPTAL 23 DE FEBRERO
| FUNDACIÓN | INST FUNDACION
| EL RETEN | IE DEP EUCLIDES LIZARAZO
| EL RETEN | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
| EL RETEN | CONCENTRACION ESCOLAR GENERAL GARZON
| EL RETEN | EM CAMPO MURCIA
| EL RETEN | EM PORVENIR
| EL RETEN | INST EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTISTA
| SALAMINA | COL DPTAL DE BACHILLERATO
| SALAMINA | ESC. COM. MIXTA JOSE FRANCISCO
| SALAMINA | EU DE NIÑAS DOLORES FANDIÑO
| SALAMINA | EU DE VARONES
| PIVIJAY | COL BTO AGROP JOSE MARIA HERRERA
| PIVIJAY | COL DPTAL DE BTO LA INMACULADA
| PIVIJAY | ESC COMUNAL.VICENTE CABALLERO CAMPO
| PIVIJAY | ESC MIX SIMON BOLIVAR
| PIVIJAY | ESC URB DE VARONES NRO 2 SAN JUAN BOSCO
| PIVIJAY | ESC URB MIX NRO 1
| PIVIJAY | EUM BEATRIZ COTES
| PIVIJAY | EUM DIVINO NIÑO
| PIVIJAY | EUM MARIA INMACULADA
| PIVIJAY | EUM NRO. 3 MADRE LAURA
| PIVIJAY | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJAY
| PIVIJAY | INST EDUC SAGRADO CORAZON DE JESUS