## Hoja1
Fecha de Capacitación | Municipio | Institución Educativa Departamental | Horario | VISITA
2015-05-19 | ZONA BANANERA | CERRO BLANCO | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | ARMANDO ESTRADA | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | HUMBERTO VELASQUEZ | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | MACONDO | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | JOSE BENITO VIDES | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | RODRIGO VIDES | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-19 | ZONA BANANERA | TELMA ROSA AREVALO | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-20 | ARACATACA | INDEGAMA | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-20 | RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-20 | FUNDACION | TERCERA MIXTA | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-20 | FUNDACION | JHON F KENNEDY | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-20 | FUNDACION | 23 DE FEBRERO | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-21 | FUNDACION | INFU | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-21 | FUNDACION | SEDE ANTONIO NARIÑO | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-21 | FUNDACION | FRANCISCO PAULA SANTANDER | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-22 | EL BANCO | ARCESIO CALIS AMADOR | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-22 | EL BANCO | LORENCITA VILLEGAS | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-22 | EL BANCO | SANTA TERESA DE JESUS | MAÑANA | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-22 | EL BANCO | JOSE BENITO BARRIOS | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO
2015-05-22 | EL BANCO | SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | TARDE | RADIO BASE - CONTENIDOS- LICENCIAMIENTO