## PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACION - MAGDALENA
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES - AÑO 2012
COMPONENTES DE GESTION | ELEMENTOS DE REFERENCIA | AREAS EN LAS QUE SE TRABAJA | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | NOMBRE DEL PROYECTO | METAS A CORTO PLAZO | INDICADOR DE LA META | ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO | RESPONSABLES DE LA GESTION | PLAN DE SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | RECURSOS HUMANOS | REINGENIERIA | UN REFERENTE PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Es el propòsito u objeto | Son mediciones precisas | Son todas las acciones concretas |  | Son puntos de referencia que per
[5 empty] | que se pretende alcan- | que darán cuenta de los | propuestas y concertadas que |  | miten saber si se estàn alcanzan-
[5 empty] | zar en un tiempo deter- | logros alcanzados, de mane- | permiten el logro de las metas |  | do las metas fijadas en un perio-
[5 empty] | minado. | ra cualitativa y cuantitativa. | previamente fijadas. |  | do de tiempo.
[5 empty] | A 28 de febrero de 2012, se | El 100% de los docentes y direc- | Convocatoria a todos los docentes | Rector | A 31 de enero de 2012, se contará
[5 empty] | incorporará al Plan de Mejo- | tivos participarán en el estudio | de la Institución, para el estudio | Coordinadores | con el Plan de Mejoramiento de
[5 empty] | ramiento Institucional el | y análisis de los diferentes com | y análisis de fortalezas y aspectos |  | la Evaluación de Desempeño de
[5 empty] | Plan del Proceso de Evalua- | ponentes del PEI, planes de de- | a mejorar a nivel institucional y per- |  | I.E.D Tercera Mixta Concertado.
[5 empty] | ción de Desempeño de Do- | sarrollo personal y profesional | sonal de los Docentes y Directivos. |  | 40%
[5 empty] | centes y Directivos Docentes | para la formulaciòn de contribu | Formulaciòn de contribuciones indi-
[5 empty] | 2012. | ciones, criterios y evidencias | viduales, criterios y evidencias de las
[6 empty] | de las competencias que se se- | competencias funcionales y de (3) com
[6 empty] | leccionarán para aportar al lo- | petencias comportamentales pertinen
[6 empty] | gro de metas institucionales,va | tes para atender prioridades a mejo-
[6 empty] | lorando la importancia del PEI | rar durante el año escolar.
PMI, PDP.
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACION - MAGDALENA
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES - AÑO 2012
COMPONENTES DE GESTION | ELEMENTOS DE REFERENCIA | AREAS EN LAS QUE SE TRABAJA | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | NOMBRE DEL PROYECTO | METAS A CORTO PLAZO | INDICADOR DE LA META | ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO | RESPONSABLES DE LA GESTION | PLAN DE SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | RECURSOS HUMANOS | REINGENIERIA | UN REFERENTE PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | A 28 de febrero de 2012, se | Con la participación del 95% | Diseño del Plan Operativo del Proce- | Rector | 100% de los docentes, estará informa
[5 empty] | incorporará al Plan de Me | de Docentes y Directivos | so de Evaluación Anual de Desempeño | Coordinadores | do sobre el Plan Operativo del Proce-
[5 empty] | joramiento Institucional | Docentes se elaborará (1) | que evidencia la planeación de activi- |  | so de Evaluación Anual de Desempeño
[5 empty] | el Plan del Proceso de | Plan Operativo del Proceso | dades, facilitando su ejecución, las |  | Docente y Directivos Docentes de la
[5 empty] | Evaluación Anual de De- | de Evaluación Anual de De- | oportunidades de mejoramiento y el |  | I.E.D Tercera Mixta de Fundación, a
[5 empty] | sempeño de Docentes y | sempeño, el cual se sociali- | acompañamiento de procesos, me- |  | 17 de Febrero de 2012
[5 empty] | Directivos Docentes 2012 | zará el 17 de febrero de 2012 | diante el establecimiento de fechas. |  | 70%
Socialización de propuestas para el
[6 empty] | Los docentes y directivos | uso de métodos, técnicas e instrumen | Rector
[6 empty] | docentes en un 95%, propo | tos que faciliten la recolección de la | Coordinadores | Estudio por parte del Equipo de Apo-
[6 empty] | ponen la implementacion | información, determinando la valora | Docentes | yo a la Calidad, del Plan del Proceso
[6 empty] | de la metodología; las | ción de avances individuales con tras |  | de Evaluación Anual de Desempeño
[6 empty] | técnicas del acompañamiento | cendencia en lo colectivo. |  | Laboral de Docentes y Directivos Do-
[6 empty] | y la aplicación de instrumen |  |  | centes 2012, para adelantar los ajus-
[6 empty] | tos que faciliten la valoraciòn | Formulación de Planes de Desarrollo |  | tes pertinentes, socializarlos y proce
[6 empty] | anual de su desempeño. | Personal y Profesional, para garanti- |  | der a incorporarlo a los Planes de
[7 empty] | zar un mejor desempeño laboral. |  | Mejoramiento Institucional a 28 de
Febrero de 2012. 100%

## PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACION - MAGDALENA
PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE PROCESOS DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 2012
ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | RECURSOS | TIEMPO | RESPONSABLES
Planificar las etapas de la Eva- | A 28 de Febrero de 2012, la | ETAPA DE PLANEACION | Convocar a los Coordinadores | Convocatoria | Enero 23de 2012 | Rector
luación Anual de Desempeño | I.E.D Tercera Mixta debe | Del 23 al 31 de Enero/12 |  | Listado de Coordinad
Laboral de Docentes de la I.E.D | socializar el Plan Operativo | se adelantará la planeación
Tercera Mixta, para el año esco- | Anual de las etapas de la | y preparación del proceso
lar 2012, desde el proceso de | Evaluación Anual de Desem- | y se obtendrán los siguien-
Planeación hasta el proceso de | peño Laboral de Docentes, | tes productos: | Publicar la conformación del
Evaluación de la Evaluación | para disponer y organizar | Equipo de Apoyo Institucio- | Equipo de Apoyo mediante Acto | Resolución Rectoral | Enero 24 de 2012 | Rector
Anual de Desempeño laboral de | los diferentes elementos y | nal | Administrativo.
Docentes y Directivos Docentes | recursos necesarios que | Base de datos con la infor- | Elaborar un listado con la iden- | Hojas de Vida de doc. | Enero 25 de 2012 | Rector
a evaluar. | garanticen el desarrollo de | mación de los docentes a | tificación de los docentes obje- | Planes de desarrollo |  | Equipo de Apoyo
| la evaluación de desempeño | evaluar. | to de la evaluación. | personal y profesional
| en óptimas condiciones. | Cronograma del proceso | Diseño del cronograma del pro | Modelo de cronograma | Enero 31 de 2012 | Equipo de Apoyo
|  | señalando tiempos, activi- | ceso de evaluación concertado | Calendario escolar |  | Docentes a evaluar
|  | dades y resultados. | entre el equipo de apoyo y los | Plan del proceso de
|  |  | docentes a evaluar. | evaluación de desemp
|  | Revisión de la normatividad | En Mesas de Trabajo se revisa- | C.P. Ley Gral de Educ. | Enero 26 a 30 | Equipo de Apoyo
|  | vigente para determinar las | rá la normatividad vigente rela | Ley 715/02 |  | Docentes a evaluar
|  | etapas de la evaluación y | cionada con la evaluación | Dec. 1278/02
|  | reconocer que la evaluación | anual de desempeño laboral de | Dec 3782/07
|  | implica contar con informa | docentes, para obtener informa | Guía Metodólog.No.31
|  | ción proveniente de diversas | ción que permita el diseño de | Protocolo
|  | fuentes. | POA con las etapas de la eval. | Hojas en blanco
|  | Documento con las contri- | En Mesas de Trabajo formular | Instrumento | Enero 31 de 2012 | Equipo de Apoyo
|  | buciones, criterios, propues | las contribuciones, criterios y | Prioridades del PEI, |  | Docentes a evaluar
|  | tas de evidencias de compe | proponer evidencias de las com | PMI, PDPP
|  | tencias funcionales y selec- | petencias funcionales y selec- | Guia No. 31 MEN
|  | ción de compet. Comportam | ción de (3) competencias com-
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACION - MAGDALENA
PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE PROCESOS DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 2012
ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | RECURSOS | TIEMPO | RESPONSABLES
Planificar las etapas de la Eva- |  | EJECUCION Y SEGUIMIENTO | plementarias. | Cronograma | Marzo 1o a | Rector
luación Anual de Desempeño |  | Durante este proceso se ob- | Socialización del Cronograma | Institucional | Noviembre 30/12 | Equipo de Apoyo
Laboral de Docentes de la I.E.D |  | tendrá la recolección de la | para el proceso de seguimiento | Calendario Académico |  | Docentes y Directivos doc
Tercera Mixta, para el año esco- |  | información que permitirá | y acompañamiento. Acuerdos | Calendario 2012 |  | a evaluar
lar 2012, desde el proceso de |  | valorar las actuaciones in- | sobre las fechas para adelantar | Instrumento de Acuer
Planeación hasta el proceso de |  | dividuales y colectivas fren | el proceso relacionado con las | do de Competencias
Evaluación de la Evaluación |  | te a las competencias y pla- | actuaciones interncionales de | a trabajar en 2012
Anual de Desempeño laboral de |  | nes de desarrollo personal | cada docente y/o directivo doc. | Diario de Campo
Docentes y Directivos Docentes |  | y profesional, a trabajar por | Acuerdos sobre las evidencias | Instrumentos para
a evaluar. |  | mejorar durante el año es- | a sustentar frente a cada uno | Observación en el
|  | colar, como son: | de los procesos. | aula, Revisiòn de li-
|  | Diario de Campo con la in- | Explicación sobre cada uno de | bros reglamentarios,
|  | formación diaria pertinen- | los instrumentos que se utiliza | Desempeño del docen-
|  | te, y sus evidencias | rán para la recolección de la | te frente a las metas
|  | Instrumentos diligenciados | información. | de calidad institucio-
|  | Consolidados de resultados |  | nales, Actuación inten
|  | Gráficos e Informaciòn es- |  | cional frente a cada
|  | tadística. |  | Proyecto Pedagógico
Transversal.
Tabla de valoración
Copias de Protocolo
|  | EVALUACION: | Valorar las evidencias recolec | Protocolos | Diciembre 17 al | Rector
|  | 100% Protocolos diligencia- | tadas. | Sala de reuniones | 19 de 2012 | Equipo de Apoyo
|  | dos y notificados los docen- | Entrevista con cada uno de los | Consolidados y docu- |  | Docentes y Directivos doc
|  | tes y directivos docentes | docentes y directivos a evaluar | mentos de donde se |  | a evaluar
|  | a evaluar en 2012, con los | para notificar el resultado | obtuvo la valoraciòn.
|  | respectivos Planes de Desa- | final de la evaluación, verifi- | Calculadora
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACION - MAGDALENA
PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE PROCESOS DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 2012
ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | RECURSOS | TIEMPO | RESPONSABLES
Planificar las etapas de la Eva- |  | rrollo Personal Profesional. | cando los resultados alcanza- | Gráficos
luación Anual de Desempeño |  |  | dos y acordar el Plan de Desa- | Tabla de valoraciòn
Laboral de Docentes de la I.E.D |  |  | rrollo Personal y Profesional. | Instrumento para el
Tercera Mixta, para el año esco- |  |  |  | Plan de Desarrollo
lar 2012, desde el proceso de |  |  |  | 2013
Planeación hasta el proceso de |  | a 20 DE Diciembre de 2012 | EVALUACION DE LA EVALUACION |  | Diciembre 20 de | Rector
Evaluación de la Evaluación |  | se socializará el Informe | El Equipo de Apoyo se reunirà | Documentos de apoyo | 2012 | Equipo de Apoyo
Anual de Desempeño laboral de |  | Final que evidencie el aná- | para elaborar el Informe Final | utilizados durante el
Docentes y Directivos Docentes |  | lisis y uso de los resultados | que plantee las principales | proceso.
a evaluar. |  | junto al consolidado de los | conclusiones del proceso. | Protocolos
|  | resultados de la evaluación | Protocolos diligenciados y | Planes de Desarrollo
|  | de todos los docentes y di- | Planes de Desarrollo Personal | Personal y Profesional
|  | rectivos docentes evaluados | y Profesional. | Gráficos
Datos Estadísticos

## CRONOGRAMA DEL POA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACIÓN - MAGDALENA
CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 2012
No. | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMBRE
1 | PLANEACION DEL PROCESO | 24 al | 27
1.1 | Conformación del Equipo | 24
de Apoyo
1.2 | Sistematización del listado | 25
de docentes y directivos a
evaluar en 2012
1.3 | Elaboración del Cronograma | 26
1.4 | Indagar y recolectar la informa | 26 y 27
ción pertinente para el diseño
del Plan Opertivo Anual de la
Evaluación Anual de Desempe-
ño Laboral de Docentes y DD.
a evaluar en el año escolar
1.5 | Formular las contribuciones | 30 y 31
individuales, los criterios y
acordar las posibles evidencias
de las competencias funciona-
les y comportamentales selec-
cionadas.
2. | PLANEACION DE LA ETAPA DE
EJECUCION Y SEGUIMIENTO:
Recolectar la siguiente informa
ción con las respectivas eviden
cias:
2.1 | Aplicación de Encuestas a
Estudiantes, padres de flia y
| pares |  |  | 6 y 7 | [7 empty] | 21 y 22
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACIÓN - MAGDALENA
CRONOGRAMA DE LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 2012
No. | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMBRE
2.2 | Observación en el aula |  |  | 12 a 16 | 23 a 27 | 22 a 25 |  |  | 21 a 24 | 24 a 28 |  | 6 a 9
2.3 | Revisión de Libros Reglament. |  |  | 12 a 16 | 23 a 27 | 22 a 25 |  |  | 21 a 24 | 24 a 28 |  | 6 a 9
2.4 | Participación en act. Instituc. | Todo el año | se hará el seguimiento en el Diario de Campo y se adjuntarán las evidencias.
2.5 | Desempeño frente a las metas
| de calidad institucionales. | [5 empty] | 25 al 29 | [5 empty] | 3 al 7
2.6 | Actuaciones intencionales
frente a los Proyectos Pedagó-
| gicos Transversales. | Todo el año | se hará el seguimiento en el Diario de Campo y se adjuntarán las evidencias.
3. | PLANEACION DE LA EVALUACION
3.1 | Valoraciòn de las evidencias
| recolectadas en el Protocolo | [11 empty] | 15 y 16
3.2 | Entrevista con cada evaluado
notificando resultado final,
verificando resultados alcan-
| zados. | [11 empty] | 17 y 18
3.3 | Acordar los Planes de Desarro-
llo Personal y profesional de
| los evaluados. | [11 empty] | 19
4. | EVALUACION DE LA EVALUACION | [11 empty] | 20
4.1 | Elaboraciòn del Informe Final
con los resultados consolidados
de la Evaluación Anual de De-
sempeño Laboral de Docentes
y Directivos Docentes 2012.
SOCIALIZACION Y REAJUSTES
| AL POA Y AL CRONOGRAMA |  | 28
| Articulación del POA al PMI. |  | 28
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "TERCERA MIXTA"
FUNDACIÓN - MAGDALENA
CRONOGRAMA DE LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 2012
No. | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMBRE
2.2 | Observación en el aula
2.3 | Revisión de Libros Reglament.
2.4 | Participación en act. Instituc. | Todo el año | se hará el seguimiento en el Diario de Campo y se adjuntarán las evidencias.
2.5 | Desempeño frente a las metas
de calidad institucionales.
2.6 | Actuaciones intencionales
frente a los Proyectos Pedagó-
| gicos Transversales. | Todo el año | se hará el seguimiento en el Diario de Campo y se adjuntarán las evidencias.
3. | PLANEACION DE LA EVALUACION
3.1 | Valoraciòn de las evidencias
recolectadas en el Protocolo
3.2 | Entrevista con cada evaluado
notificando resultado final,
verificando resultados alcan-
zados.
3.3 | Acordar los Planes de Desarro-
llo Personal y profesional de
los evaluados.
4. | EVALUACION DE LA EVALUACION
4.1 | Elaboraciòn del Informe Final
con los resultados consolidados
de la Evaluación Anual de De-
sempeño Laboral de Docentes
y Directivos Docentes 2012.
SOCIALIZACION Y REAJUSTES
AL POA Y AL CRONOGRAMA
Articulación del POA al PMI.