## CALIDAD
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV-2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
46
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | INDICADORES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS |  | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGRO | PROCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas del Departamento | número de Instituciones a visitar o requerir |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR QUE LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO BAJO LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES, LEGALES, Y REGLAMENTARIOS, Y EN OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | ACEPTABILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | Apoyo al área de calidad en el control y seguimiento de los Sistemas de Evaluación Educativa | Verificación de la socialización de los resultados del índice sintético de calidad y resultados de las pruebas SABER. Verificación del proceso de la Autoevaluación Institucional y el PMI. Verificar el proceso de formulación e implementación del Sistema de Evaluación de Estudiantes SIEE Desarrollar cuatro jornadas de evaluación por competencias | No. De docentes que participaron en la evaluacion de resultados. Porcentaje de las IEDs con el PMI ajustado como resultado de las diferentes evaluaciones. Porcentaje de IED con SIEE implementado | 154 146 Colegios privados | Socialización de los resultados Autoevaluación Verificación del SIEE Colegios privados | 100% de las IEDs analizando los resultados de las pruebas SABER Revisión de 40 PEI, 100 PMI y 20 PEI de colegios privados Todas las subregiones con el SIEE implementado | [12 empty] | área de calidad | bar: MES E E to MES M M; MES J J; MES S S to MES N N
|  |  | Apoyo al área de calidad, en el mejoramiento de la calidad educativa. | Solicitar a calidad la revisión de los Planes de mejoramiento institucionales y los procesos de Resignificación del PEI de los E.E Revisión de Manuales de convivencia Escolar de todos los E.E ofiales y/no oficiales . Verificación de la existencia y articulación de los proyectos pedagógicos transversales, en el PEI y planes de estudio. Revisión de la adecuada conformación del gobierno escolar. (consejo directivo, consejo académico, personeros, comités: convivencia escolar). Realizar visita en campo, revisar la documentación de los EE oficiales. Hacer Informe Técnico de la Visita donde se relacionan los hallazgos encontrados, los planes de acción y los compromisos que el EEO debe cumplir para mejorar. Recibir y verificar el cumplimiento de la revisión de los Informes de Visitas, para que estos sean consistente y estén completamente diligenciados. | N° de PEI y PMI, revisados y Resignificados. No. De IED cumpliendo la Ley 1620 de 2013 N. de IED que cumplen con la dcumentacion de la conformacion del gobierno escolar. No. De IED que cumplen con los libros reglamentarios. No. De IED que deben cumplir metas para 2018. | 154 | mejorar el proceso de Resignificación de los PEI y PMI. En 20 IED. 154 Fortalecer los Procesos de Convivencia Escolar en las IED de las cuatro subregiones a través de talleres subregionales. Garatizar que las IEDs cumplna con los libros reglamentarios. 46 | mejorar el proceso de Resignificación de los PEI y PMI. En 70 IED. Fortalecer los Procesos de Convivencia Escolar en 30 IED según los requeridos de ley. Garatizar que las IEDs cumplna con los libros reglamentarios. | [12 empty] | área de calidad | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Jornada Única | Solicitar informe al área de calidad educativa con la Actualización del P.E.I a todos los Establecimientos educativos y los que están en jornada Única. Actualización del Plan de Estudio de los E.E, Asistencias técnicas y cumplimiento en la implementación de la jornada Única. Realizar visitas a los establecimientos educativos de verificación y seguimiento al cumplimiento del desarrollo curricular enmarcado en la Jornada Única Asignación de cupos | Analisis de las IED que no se encuentran en jornada unica. 234 sedes en Jornada Única | 154 | 77 | Favorecer la antencion de 40000 nilños del Departamento del Magdalena | [12 empty] | área de calidad

## COBERTURA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV-2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | INDICADORES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS |  | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas del Departamento | número de Instituciones a visitar o requerir |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES | ACCESIBILIDAD: COBERTURA Y PERMANENCIA | -Campaña de vinculación al sistema educativo "ponte pilas vamos a la escuela a estudiar". | 1-Realización de campañas de matrícula en municipios no certificados para ampliar la cobertura de estudiantes nuevos en los E.E. 2-Gestiónar programas y proyectos para ejeucion de obras de infraestructura educativa para garantizar el acceso de poblacion en edad escolar al sistema educativo. | Cantidad de estudiantes matriculados en los E.E oficiales | 154 | 45 | Atender una cobertura de 182000 estudiantes en los E.E | [12 empty] | * Área de cobertura. +Área de Inspección y vigilancia | Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2017, SIMAT. Logísticos: medio de transporte, equipos de cómputo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. |  |  | 80000000 | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Implementacion de programas que garanticen permanenecia de estudiantes en el sector educativo | 1- Realizar seguimiento para que se brinde y garantice la prestación del servicio de transporte escolar en los E.E por parte de los municipios municipales no certificadas. 2-Realizar seguimiento para que se brinde y garantice el sericicio de alimentación escolar brindado por los municipios lno certificados y el Departamento del Magdalena con el programa PAE. 3-Gestiónar programas y proyectos para ejeucion de obras de mejoramiento de infraestructura escolar 4- Gestiónar programas y proyectos de dotaciones escolares y materiales educativos en los E.E para garantizar la permanencia de estudiantes en el sector. | Numero de estudiantes desertores de l total de la matricula atendida en el,periodo | 154 | 45 | Disminuir la tasa de desercion escolar alcanzada en el periodo 2018 ( 2.9%) | [12 empty] | * Área de cobertura. +Área de Inspección y vigilancia | Lineamientos del Ministerio de Eduación Nacional. Reportes del Ministerio de eduacion. | bar: MES E E to MES D D
|  |  | -Implementacilón del Plan de Alimentación Escolar PAE. | Apoyo para el cumplimineto de las directrices para el desarrollo del Plan de Alimentacion Escolar PAE. | numero de estudiantes beneficiados | 642 sedes de los EE ofiales del Departamento | 642 | 130000 benefiarios | [12 empty] | * Oficina del Programa de Alimentacion Escolar , Área de cobertura. *Área de calidad Educativa *Área de Inspección y vigilancia | Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2016, SIMAT. Logísticos: medio de transporte, equipos de cómputo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. |  |  | 52000000000 | bar: MES F F to MES N N

## ACTIVIDADES DE CONTROL
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | LOGRO | PROCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR QUE LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO BAJO LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES, LEGALES, Y REGLAMENTARIOS, Y EN OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Legalizacilón de la prestación del Servicio Eduativo en EE de Educación Formal Oficial y Privada y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano | 1- Recepcionar solicitudes de licencias de funcionamiento. 2- Socializar requisitos y plazos para solicitud de licencias de funcionamineto dar a conocer a los solicitantes los requisitos. 3- Revisar PEI, anexos, documentos, y demas requisitos para expedición de licencias de funcionamiento. 4- Elaborar el plan de visitas de los Establecimientos Educativos que solicitaron legalización, a fin de corroborar en campo la veracidad de la información entregada, y el cumplimiento de los requisitos legales. 5-Habilitar los establecimientos educativos oficiales y privados, conforme a los requisitos legales. 6- Reporte al área de cobertura para actualizar el DUE. Reporte en el sistema de infromacion de Instituciones para el trabajo y desarrollo humano SIET. | Atender y tramitar el 100% de las solictudes de licencias de funcioamiento siempre y cuando cumplan con los requistos establecidos | [12 empty] | Área de inspección y vigilancia Área de calidad educativa Área jurídica | bar: MES E E to MES M M; MES J J; MES S S to MES N N
|  |  | verificacion de requisitos para funcionamiento de los EE oficales y privados | priorizar las instituciones educativas conforme a los PQR´s, aquellas a las cuales se les orotgó licencia de funcionamiento en años anteriores, las que se encontraban pendientes de cumplimineto de compromisos y requisitos. | visitar el 30% de EE con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, y tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimeto de los RL. | [12 empty] | Área de inspección y vigilancia Área jurídica | bar: MES F F to MES A A; MES J J to MES A A
|  |  | seguimiento a los procesos de rendición de cuentas - actividades de control | Emisión de circular recordando la obliagcion de rendición de cuentas de las IED. Elaboración de listado de IE que no presentaron para el año 2018 o que estan en mora de presentar la rendicion de cuentas. Realizar visitas a los estavbleciminetos educativos que han tenido mas quejas por este concepto. adoptar el formato de rendicion de cuentas en los establecimientos educativos, que permita el manejo de la infromación relacionada con este componente. | Lograr que el 50% de EE ofiailes cumpla en el termino establecido en el decreto 1075 de 2015, con el proceso de rendicion de cuentas, y cargue de informacion en plataforma. | [12 empty] | área de inspección y vigilancia | bar: MES E E to MES J J
|  |  | Evidenciar el cumplimineto de la jornada laboral del calendario 2018 | ejecutar el seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral del personal directivo, docentes y administrativos. Realizar los desuentos por los días no laborados de manera injustificada. Remitir los casos de ausentismo injustificado a la Oficina de Control Interno y Disciplinario del Departamento. | Lograr que el 100% de EE ofiailes cumpla con el la jornada laboral. | [12 empty] | área de inspección y vigilancia Oficina de control interno y disciplinario | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Atencion a las peticiones quejas y reclamos. | Dar respuesta a todas las peticiones quejas y reclamos de la comunidad, de fondo y dentro de los terminos establecidos. | 100% | [12 empty] | área de inspección y vigilancia | bar: MES F F to MES N N

## Hoja1
PLAN DE VISITAS POAIV 2019
MUNICIPIO | NOMBRE DE LA INSTITUCION | NOMBRE DE LA SEDE | TIPO | ACTIVIDAD EN EL POAIV 2018 | OBJETIVO DE LA VISITA | FECHA | COMISIONADOS | SITUACIÓN TRATADA | MEDIDAS TOMADAS
EL Piñón | IED Agrícola DEL Piñón |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | IED José BENITO VIVES DE Andreís |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARIGUANÍ | IED LICEO ARIGUANÍ | TODAS | OFICIAL | CARGA | CARGA | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
El Banco | IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
SAN SEBASTINA DE BUENAVISTA | IED EXTERNADO MIXTO |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. SEGUIMINETO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE RENDICIONDE CUENTAS SE DÉ BAJO LOS PAREMETROS LEGALES | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
El Banco | IED José BENITO Barros palomino | TODAS | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. seguimineto al proceso de evaluacion docente | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
palermo | IED de palermo |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
sabanas de san angel | IED ETTNAKA |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. Revisión del ambiente escolar | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. Garantizar que el ambiete escolar se de bajo los parametros legales. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | IED soplador | TODAS | OFICIAL | revisión de la carga académica. Y cumplimineto de la jornada laboral | garantizar que la IED cumpla con la jornada académica | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PIVIJAY | IED de carreto |  | OFICIAL | revisión de la carga académica. Y cumplimineto de la jornada laboral | revisión de carga académica, relacion docente- alumno. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
SITIO NUEVO | IED san José de sitionuevo |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. revisión del provceso de rendicion de cuentas. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. Garatizar que la ied cumpla con el poroceso de rendicion de cuentas | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARIGUANÍ | IED BENJAMIN HERRERA DE ARIGUANÍ | SANTA FÉ | OFICIAL | REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA | INCUMPLIMIENTO DE ADECUACIONES | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ALGARROBO | CENT EDUC SAN MARTIN DE LOBA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ALGARROBO | CORPORACION EDUCATIVA CHARLES DIKENS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARACATACA | CENTRO PEDAGÓGICO PERSONITAS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARACATACA | ESC URB MIXT CARIDAD |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARIGUANÍ | GIMNASIO MODERNO ARIGUANI |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ARIGUANÍ | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PLATO | COL. MIXTO LA UNION |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PLATO | CORPORACION EDUCATIVA CHARLES DIKENS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PLATO | COLEGIO JARDIN LOS AMIGUITOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO EMMAUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO JEHOVA YIRE |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO EL TESORO DEL SABER |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO JUGANDO APRENDIENDO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
EL BANCO | POLITECNICO DEL MAGDALENA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
EL RETÉN | CENTRO EDUCATIVO SANTA TERESITA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
EL RETÉN | GIMNASIO EDUCATIVO PEQUEÑOS SABIOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
FUNDACIÓN | CENTRO EDCUATIVO SAN MARCOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
FUNDACIÓN | COLEGIO NIÑO JESUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
FUNDACIÓN | COLEGIO SAN JOSE DE FUNDACION |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
FUNDACIÓN | CENTRO EDUCATIVO SHADAI |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
FUNDACIÓN | CENTRO EDUCATIVO MUNDO FELIZ |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
NUEVA GRANADA | JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
NUEVA GRANADA | NIFEMAR |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PIJIÑO DEL CARMEN | INST. DE CAPACITAC. INCATE |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PIJIÑO DEL CARMEN | INSTITUTO DE BACHILLERATO MODERNO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PIVIJAY | CARMEN EMILSE DE LA HOZ |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
PIVIJAY | CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
CHIBOLO | COLEGIO MARIA AUXILIADORA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena
CHIBOLO | COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena