## CALIDAD
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV-2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
46
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | INDICADORES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS |  | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGRO | PROCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas del Departamento | número de Instituciones a visitar o requerir |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR QUE LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO BAJO LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES, LEGALES, Y REGLAMENTARIOS, Y EN OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | ACEPTABILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | Apoyo al área de calidad en el control y seguimiento de los Sistemas de Evaluación Educativa | Verificación de la socialización de los resultados del índice sintético de calidad y resultados de las pruebas SABER. Verificación del proceso de la Autoevaluación Institucional y el PMI. Verificar el proceso de formulación e implementación del Sistema de Evaluación de Estudiantes SIEE Desarrollar cuatro jornadas de evaluación por competencias | No. De docentes que participaron en la evaluacion de resultados. Porcentaje de las IEDs con el PMI ajustado como resultado de las diferentes evaluaciones. Porcentaje de IED con SIEE implementado | 154 146 Colegios privados | Socialización de los resultados Autoevaluación Verificación del SIEE Colegios privados | 100% de las IEDs analizando los resultados de las pruebas SABER Revisión de 40 PEI, 100 PMI y 20 PEI de colegios privados Todas las subregiones con el SIEE implementado | [12 empty] | Área de calidad | Logísticos: Equipos de cómputo y telefónicos para desarrollar los documentos como el contecto con las personas necesarias. Documentales: Reporte de las evaluaciones institucionales, Planes de Mejoramiento Institucionales y Sistemas de Evaluación. A nivel nacional son necesarios los resultados que arroja el ICFES | 148 IED Con acuerdos firmados en aras de mejorar su indice sintetico a traves deun plan de mejoramiento. | 96% IED Con acuerdos firmados en aras de mejorar su indice sintético a través deun plan de mejoramiento. | No aplica | Implementación de la normativa vigente en torno a las metas planteadas y a los compromisos de la entidad territorial | bar: MES E E to MES M M; MES J J; MES S S to MES N N
|  |  | Apoyo al área de calidad, en el mejoramiento de la calidad educativa. | Solicitar a calidad la revisión de los Planes de mejoramiento institucionales y los procesos de Resignificación del PEI de los E.E Revisión de Manuales de convivencia Escolar de todos los E.E ofiales y/no oficiales . Verificación de la existencia y articulación de los proyectos pedagógicos transversales, en el PEI y planes de estudio. Revisión de la adecuada conformación del gobierno escolar. (consejo directivo, consejo académico, personeros, comités: convivencia escolar). Realizar visita en campo, revisar la documentación de los EE oficiales. Hacer Informe Técnico de la Visita donde se relacionan los hallazgos encontrados, los planes de acción y los compromisos que el EEO debe cumplir para mejorar. Recibir y verificar el cumplimiento de la revisión de los Informes de Visitas, para que estos sean consistente y estén completamente diligenciados. | N° de PEI y PMI, revisados y Resignificados. No. De IED cumpliendo la Ley 1620 de 2013 N. de IED que cumplen con la dcumentacion de la conformacion del gobierno escolar. No. De IED que cumplen con los libros reglamentarios. No. De IED que deben cumplir metas para 2018. | 154 | mejorar el proceso de Resignificación de los PEI y PMI. En 20 IED. 154 Fortalecer los Procesos de Convivencia Escolar en las IED de las cuatro subregiones a través de talleres subregionales. Garatizar que las IEDs cumplna con los libros reglamentarios. 46 | mejorar el proceso de Resignificación de los PEI y PMI. En 70 IED. Fortalecer los Procesos de Convivencia Escolar en 30 IED según los requeridos de ley. Garatizar que las IEDs cumplna con los libros reglamentarios. | [12 empty] | Área de calidad | Logísticos: Equipos de cómputo y telefónicos para desarrollar los documentos como el contecto con las personas necesarias. Documentales: Entrega de los Proyectos Educativos Institucionales, Planes de Mejoramiento Institucionales, manuales de convivencia escolar. A nivel nacional revisar los estándares y normativas presentes. | 110 IEDs con manuales y comité de convivencias actualizados. Adicionalmente, se formaron en el SIUCE las 154 Instituciones Educativas del departamento. | 71% de las IEDs han presentado manuales y comité de convivencias actualizados | No aplica | Implementación de la normativa vigente en torno a las metas planteadas y a los compromisos de la entidad territorial | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Jornada Única | Solicitar informe al área de calidad educativa con la Actualización del P.E.I a todos los Establecimientos educativos y los que están en jornada Única. Actualización del Plan de Estudio de los E.E, Asistencias técnicas y cumplimiento en la implementación de la jornada Única. Realizar visitas a los establecimientos educativos de verificación y seguimiento al cumplimiento del desarrollo curricular enmarcado en la Jornada Única Asignación de cupos | Analisis de las IED que no se encuentran en jornada unica. 234 sedes en Jornada Única | 154 | 77 | Favorecer la antencion de 40000 nilños del Departamento del Magdalena | [12 empty] | Equipo de jornada única | Logísticos: Equipos de cómputo y telefónicos para desarrollar los documentos y personal necesario. Documentales: Intensidades horarias de las áreas obligatorias y fundamentales, Proyectos Educativos Institucionales, Planes de Mejoramiento Institucionales, manuales de convivencia escolar,. estudio de necesidades de docentes por perfiles que se requieren en el desarrollo de la estrategia, | 100% | 60% | No aplica | 1.- Se revisaron y ajustaron las intensidades horarias de las áreas obligatorias y fundamentales a que hace referencia la Ley General de Educación y son parte del integral del plan de estudio de cada Institución Educativa que desarrollan la jornada Única. Meta cumplida en un las 76 Instrucciones educativas –se cumplió en 100% 2.- Se realizó estudio de asignación académica, se reubicaron y nombraron docentes en las Instituciones y sedes educativas de Jornada Única. 3.- A través de estudio de consultoría se logró hacer la Re significación de los Proyectos Educativos Instituciones-PEI. Consultoría que fue adelantada a través de un convenio interadmisntrativo celebrado entre la Secretaría de Educación y La Universidad del Magdalena. Se logró la resinificaron de PEI en 20 IED, es decir en un 26.7 % 4.- La Ofician de Talento Humano de esta secretaría, realizó el estudio de necesidades de docentes por perfiles que se requieren en el desarrollo de la estrategia de Jornada Única. Se asignaron docentes por horas extras. Meta se realizó en las 76 IED, meta lograda en un 100%. 5. En cuanto a la asignación de los almuerzo para los estudiantones registrados en las Instituciones y sedes que implementan la estrategia de Jornada Única se cumplió la meta de atender 37.178 estudiantes. Logró 100% de estudiantes beneficiados con almuerzo en las Jornada Única. 6.-El equipo de Jornada Única de esta Secretaria, teniendo en cuenta los acuerdos suscritos entre El Ministerio de Educación Nacional La Federación Colombiana de Educadores –FECODE –procedió a realizar cinco (5) mesas técnicas conjuntamente con el Sindicato de Trabajadores de la Educación –EDUMAG en esta iniciativa se analizaron los acuerdos, se trabajaron los componentes que conforman la Jornada Única y se adiciono uno como fue los servicios públicos. Se elaboró un instructivo que permite condesar datos para evaluar posteriormente como se está desarrollando la estrategia de jornada única en el departamento. Se llegó a un acuerdo de seleccionar una muestra de 15 de las 76 Instituciones. A las fecha solo se han visitado 10 Instituciones. Al respecto se cuenta con un diagnóstico que describe las condiciones en la que se implementa la Jornada Única en estas 10 IE. 7.- El Ministerio de Educación Nacional, para este mismo propósito, de darle cumplimento a los acuerdos de FECODE, contrato para realizar el diagnostico de las condiciones bajo las cuales se implementa la Jornal única a la Universidad Pedagógica Nacional-UPN- se realizó una mesa de trabajo con este ente de educación superior y se acordó que ellos estarían visitando desde el mes de septiembre a diciembre del presente año 100 sedes de jornada única .Estamos a la espera de los resultados de la visita. 8 Conjuntamente con la Oficina de Cobertura se realizó un diagnóstico del estado de la Infraestructura existentes, el estudio se realizó a las 76 IED es decir en un 100%. Se brindó en el mes de agosto visita a seis (6) las IED asesoría pedagógica, por parte el Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | bar: MES F F to MES D D

## COBERTURA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV-2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | INDICADORES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS |  | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas del Departamento | número de Instituciones a visitar o requerir |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES | ACCESIBILIDAD: COBERTURA Y PERMANENCIA | -Campaña de vinculación al sistema educativo "ponte pilas vamos a la escuela a estudiar". | 1-Realización de campañas de matrícula en municipios no certificados para ampliar la cobertura de estudiantes nuevos en los E.E. 2-Gestiónar programas y proyectos para ejeucion de obras de infraestructura educativa para garantizar el acceso de poblacion en edad escolar al sistema educativo. | Cantidad de estudiantes matriculados en los E.E oficiales | 154 | 45 | Atender una cobertura de 182000 estudiantes en los E.E | [12 empty] | * Área de cobertura. +Área de Inspección y vigilancia | Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2017, SIMAT. Logísticos: medio de transporte, equipos de cómputo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. | 100 | 100% | 80000000 | en 2019** la Matrícula presenta un consolidado a corte de noviembre de 215.267, lo que significa un aumento del 0.83%, representado en 1.798 estudiantes, este aumento en su totalidad está reflejado en la matrícula oficial que pasó de 201.578 en el 2018 a 203.984 en 2019 | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Implementacion de programas que garanticen permanenecia de estudiantes en el sector educativo | 1- Realizar seguimiento para que se brinde y garantice la prestación del servicio de transporte escolar en los E.E por parte de los municipios municipales no certificadas. 2-Realizar seguimiento para que se brinde y garantice el sericicio de alimentación escolar brindado por los municipios lno certificados y el Departamento del Magdalena con el programa PAE. 3-Gestiónar programas y proyectos para ejeucion de obras de mejoramiento de infraestructura escolar 4- Gestiónar programas y proyectos de dotaciones escolares y materiales educativos en los E.E para garantizar la permanencia de estudiantes en el sector. | Numero de estudiantes desertores de l total de la matricula atendida en el,periodo | 154 | 45 | Disminuir la tasa de desercion escolar alcanzada en el periodo 2018 ( 2.9%) | [12 empty] | * Área de cobertura. +Área de Inspección y vigilancia | Lineamientos del Ministerio de Eduación Nacional. Reportes del Ministerio de eduacion. |  |  | no aplica | 1Dentro de las estrategias de acceso y permanencia contamos con el servicio de transporte escolar el cual nos permite garantizar la asistencia de los estudiantes que viven en zona rural y de difícil acceso, buscando así minimizar el índice de deserción ya que muchos no cuentan con los recursos ni las facilidades para movilizarse hasta las sedes educativas. 1. Prestación del servicio público educativo. A través de 154 instituciones educativas oficiales, que representan 203 sedes urbanas y 662 rurales, así como 121 instituciones educativas privadas (sobre las cuales ejerce inspección y vigilancia). De conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, durante el cuatrienio hizo lo necesario para garantizar que el servicio se ofrezca con eficiencia, efectividad y transparencia, conforme el artículo 153 de la Ley 115 de 1994. 4. Organización y distribución de la planta de personal docente, directivo docente y administrativa de las instituciones educativas del sector oficial, de acuerdo con las necesidades del servicio. 5. Dotación de mobiliario escolar. Como fortalecimiento de los establecimientos educativos a través de, con el fin de mejorar las condiciones en que esta población recibe las clases en las aulas. Se beneficiaron 150 IED del departamento que dictan este nivel en los 28 municipios no certificados en educación. Las dotaciones entregadas corresponden a 16000 pupitres. 6. Dotación de bibliotecas. Se entregaron 7,784 textos educativos en áreas básicas del conocimiento para fortalecimiento de las bibliotecas escolares | bar: MES E E to MES D D
|  |  | -Implementacilón del Plan de Alimentación Escolar PAE. | Apoyo para el cumplimineto de las directrices para el desarrollo del Plan de Alimentacion Escolar PAE. | numero de estudiantes beneficiados | 642 sedes de los EE ofiales del Departamento | 642 | 130000 benefiarios | [12 empty] | * Oficina del Programa de Alimentacion Escolar , Área de cobertura. *Área de calidad Educativa *Área de Inspección y vigilancia | Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2016, SIMAT. Logísticos: medio de transporte, equipos de cómputo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. | 100 | 80% | 52000000000 | La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación departamental para el nivel de básica primaria, con el fin de contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños y niñas registrados en la matrícula oficial, implementa el Programa de Alimentación Escolar PAE. | bar: MES F F to MES N N

## ACTIVIDADES DE CONTROL
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2019
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2019, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
POLÍTICA DPTAL | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | LOGRO | PROCENTAJE DE LOGRO % | COSTO DE LA INVERSION | MEDIDAS TOMADAS | RESULTADOS
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | GARANTIZAR QUE LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO BAJO LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES, LEGALES, Y REGLAMENTARIOS, Y EN OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Legalizacilón de la prestación del Servicio Eduativo en EE de Educación Formal Oficial y Privada y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano | 1- Recepcionar solicitudes de licencias de funcionamiento. 2- Socializar requisitos y plazos para solicitud de licencias de funcionamineto dar a conocer a los solicitantes los requisitos. 3- Revisar PEI, anexos, documentos, y demas requisitos para expedición de licencias de funcionamiento. 4- Elaborar el plan de visitas de los Establecimientos Educativos que solicitaron legalización, a fin de corroborar en campo la veracidad de la información entregada, y el cumplimiento de los requisitos legales. 5-Habilitar los establecimientos educativos oficiales y privados, conforme a los requisitos legales. 6- Reporte al área de cobertura para actualizar el DUE. Reporte en el sistema de infromacion de Instituciones para el trabajo y desarrollo humano SIET. | Atender y tramitar el 100% de las solictudes de licencias de funcioamiento siempre y cuando cumplan con los requistos establecidos | [12 empty] | Área de inspección y vigilancia Área de calidad educativa Área jurídica | 100 | 80% | no aplica | Para el año 2019, el área de inspección y vigilancia, realizó la socialización de la Resolución 218 del 04 de abril de 2017, mediante la cual se dictaron los requisitos para solicitud de licencias, Para el año 2019, mediante el sistema de atención al ciudadano, se recibieron103 solicitudes de licencia, de las cuales se concedieron 82 hasta el 31 de diciembre de 2019; 41para para instituciones educativas Oficiales, 23 para instituciones educativas privadas, y 18 para instituciones para el trabajo y desarrollo humano, para un total de 82 licencias de funcionamiento. | Resultados licencias vigencia 2019. Se han expedido y tramitado las siguientes licencias de funcionamiento: Expedición de licencias - Oficales: 41 - Privadas: 23 - Etdh: 18 En estudio de PEI´s, y requisitos legales - Oficales: 00 - Privadas: 16 - Etdh: 05 | bar: MES E E to MES M M; MES J J; MES S S to MES N N
|  |  | verificacion de requisitos para funcionamiento de los EE oficales y privados | priorizar las instituciones educativas conforme a los PQR´s, aquellas a las cuales se les orotgó licencia de funcionamiento en años anteriores, las que se encontraban pendientes de cumplimineto de compromisos y requisitos. | visitar el 30% de EE con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, y tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimeto de los RL. | [12 empty] | Área de inspección y vigilancia Área jurídica | N/A | N/A | no aplica | Establecimientos educativos oficiales En cumplimiento de las metas fijadas por Ministerio de Educación Nacional, y conforme al Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia, la oficina de inspección y vigilancia realizo varias actividades de apoyo y control a los componentes de cobertura y calidad educativa. Priorizando instituciones educativas conforme a quejas o requerimientos, o que se encontraban pendientes de cumplimiento de compromisos y requisitos. 1. Mediante Circular l 084 del 04 de diciembre de 2019, se hizo un llamado a los rectores vinculados en la circular para que realizaran la PROYECCIÓN DE CUPOS- SIMAT para el año 2020. 2. Por otra parte, la oficina de inspección y vigilancia Sedmagdalena, proyectó la circular 85 del 04 de diciembre de 2019, mediante la cual hizo un llamado a los rectores que incumplieron con la realización de la jornada del día “E” Establecimientos educativos privados. En aras de contribuir con el mejoramiento de la calidad, y de garantizar que la prestación de servicio educativo de los establecimientos de orden privado se diera bajo el marco Constitucional y Legal, para el año 2019, la Secretaría de Educación del Departamento el Magdalena, a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia, profirió actos administrativos: 1- Sanciones a establecimientos con bajos resultados en evaluación institucional régimen controlado: 2- Mediante la Resolución No. 0033 del 17 de enero de 2019, se establecieron las sanciones a establecimientos educativos privados con bajos resultados en su evaluación institucional, en el cual se resolvió la obligatoriedad del “Plan de Mejoramiento o Acuerdo para la Excelencia” para establecimientos educativos de orden privado y que se encontraban en el régimen controlado. 3- Tarifas de matrículas, útiles escolares y otros: Mediante la Circular 006 del 07 de febrero de 2019, en consonancia con lo establecido en la Ley 715 de 2001, y decreto 1075 de 2015, impartió directrices atientes a las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros, despejando dudas acerca de los cobros de tarifas y lista de materiales por parte de las Instituciones Educativas de orden privado. paras las ITDH, se realizaron las sigueintes actividades: • Verificación y validación en campo de la información contenida en el SIET. • Se hicieron las correcciones en el SIET de aquellas inconsistencias que no requerían actos administrativos, sino que simplemente eran de transcripción. • Se hizo la verificación y validación en sitio de la información en cuanto a reporte de la matrícula, estudiantes certificados, registro de los costos educativos para todos sus programas y además el registro de normas y ocupaciones para los programas tipo técnico laboral para la vigencia 2019. • Se realizaron los actos administrativos de correcciones de aquellas ETDH que fueron auditadas y no correspondían los nit o las direcciones de acuerdo a la información reportada por la firma auditora, las cuales fueron montadas en el SIET | Establecimientos educativos oficiales con la expedicin de los actos administrativos y gestion de la inspeccion y vigilancia, se logró: 1.Que los EE oficiales realizaran a tiempo la proyeccion de los cupos del SIMAT para 2020. 2. Que los rectores que incumplieron con la realización de la jornada del día “E”, se pusieran al dia con la actividad. Establecimientos educativos privados. 1- se establecieron sanciones de las EE con bajo resultados en la evaluacion institucional que se encontraban en régimen controlado. 2- se resolvió la obligatoriedad del “Plan de Mejoramiento o Acuerdo para la Excelencia” para establecimientos educativos de orden privado y que se encontraban en el régimen controlado. 3- se impartieron directrices atinentes a las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros, despejando dudas acerca de los cobros de tarifas y lista de materiales. ITDH: Al realizar visita in situ a las instituciones para el trabajo y desarrollo humano focalizadas se pudo evidenciar que, en su gran mayoría las IETDH del Departamento cuentan con la documentación y soportes requeridos, pero en algunos casos no ingresan al sistema Siet la información correspondiente, por lo tanto las instituciones visitadas quedaron comprometidas en completar los documentos, e información necesaria para mantener el sistema SIET actualizado, especialmente en los soportes de los estudiantes que hacían falta según el caso. Establecimientos educativos oficiales En cumplimiento de las metas fijadas por Ministerio de Educación Nacional, y conforme al Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia, la oficina de inspección y vigilancia realizo varias actividades de apoyo y control a los componentes de cobertura y calidad educativa. dada las gestioones se logró revisar 88 programas en tres municipios del departamento del magdalena. | bar: MES F F to MES A A; MES J J to MES A A
|  |  | seguimiento a los procesos de rendición de cuentas - actividades de control | Emisión de circular recordando la obliagcion de rendición de cuentas de las IED. Elaboración de listado de IE que no presentaron para el año 2018 o que estan en mora de presentar la rendicion de cuentas. Realizar visitas a los estavbleciminetos educativos que han tenido mas quejas por este concepto. adoptar el formato de rendicion de cuentas en los establecimientos educativos, que permita el manejo de la infromación relacionada con este componente. | Lograr que el 50% de EE ofiailes cumpla en el termino establecido en el decreto 1075 de 2015, con el proceso de rendicion de cuentas, y cargue de informacion en plataforma. | [12 empty] | área de inspección y vigilancia | 100 | 75% | no aplica | En febrero de 2019, la oficina de inspección y vigilancia Sed Magdalena, en aras de garantizar los principios de transparencia, democracia participativa y democratización de la función pública entre otros fines, emanados de la constitución política colombiana; mediante acto administrativo, solicitó a los rectores de las instituciones oficiales del Departamento del Magdalena, dar aplicación a lo dispuesto en el decreto 1075 de 2015, referente al proceso de rendición de cuentas, determinando un plazo de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.3.1.6.3.19, del citado Decreto. La información de los rectores fue recibida a través del correo electrónico de inspección y vigilancia o de manera física a través del sistema de atención al ciudadano. Estos informes, fueron enviados al Área Administrativa y Financiera para que se realizara el respectivo estudio por personal idóneo. | Hasta enero de 2020, la oficina de inspección y vigilancia Sed magdalena ha recibido 115 informes, lo que constituye un 75% de cumplimiento | bar: MES E E to MES J J
|  |  | Evidenciar el cumplimineto de la jornada laboral del calendario 2018 | ejecutar el seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral del personal directivo, docentes y administrativos. Realizar los desuentos por los días no laborados de manera injustificada. Remitir los casos de ausentismo injustificado a la Oficina de Control Interno y Disciplinario del Departamento. | Lograr que el 100% de EE ofiailes cumpla con el la jornada laboral. | [12 empty] | área de inspección y vigilancia Oficina de control interno y disciplinario | 100 | 98% | no aplica | La oficina de inspección y vigilancia, ha logrado un avance significativo en relación al cumplimiento de jornada laboral. En periodos pasados, se enviaron a control interno y Disciplinario del Departamento, varios casos, algunos terminaron con sanciones ejemplarizantes. Además de lo anterior, año tras año, en los encuentros de rectores, se expusieron los mecanismos para garantizar que el personal docente acate tal obligación, recordado a los directivos docentes la normatividad disciplinaria aplicable. El resultado de esta gestión, se puede palpar en las dos últimas anualidades, por cuanto las quejas por el cumplimiento de la jornada laboral, ha mermado considerablemente. | En el año 2019 solo se presentaron cinco (5) casos por ausentismo injustificado; a los cuales se les ha dado el trámite pertinente. Una situación particular se presentó con ocasión de las festividades que se llevan a cabo en los municipios, a lo cual se respondió con la expedición de la Circular 065 del 29 de agosto de 2019, en la cual se les recordó a los rectores lo establecido en el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, el cual señala que la competencia para modificar el Calendario Académico es el Gobierno Nacional y que los ajustes del mismo deben ser solicitados previamente por la autoridad competente, advirtiéndoles además de las consecuencias por el incumplimiento del mismo | bar: MES E E to MES D D
|  |  | Atencion a las peticiones quejas y reclamos. | Dar respuesta a todas las peticiones quejas y reclamos de la comunidad, de fondo y dentro de los terminos establecidos. | 100% | [12 empty] | área de inspección y vigilancia | 100 | 100% | no aplica | En 2019, inspección y vigilancia Sed magdalena, atendió 178 peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes procedentes de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, organismos de control, rectores, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general; dando respuesta oportuna de fondo y con calidad, toda vez que siempre se pretendió dar solución a situaciones que podrían repetirse como es el caso del cumplimiento de la jornada laboral, las relacionadas con la convivencia escolar, y aquellas en las cuales el área podía resolver de manera directa. | se logró un 100% de cumplimineto, no solo por la rapidez de las respuestas, sino que las mismas dieron solucion de fondo a las solicitudes o poroblematicas, o se siguierron los canales aporpiados para su solución. | bar: MES F F to MES N N

## SEGUIMIENTO VISITAS
PLAN DE VISITAS POAIV 2019
MUNICIPIO | NOMBRE DE LA INSTITUCION | NOMBRE DE LA SEDE | TIPO | ACTIVIDAD EN EL POAIV 2018 | OBJETIVO DE LA VISITA | FECHA | COMISIONADOS | SITUACIÓN TRATADA | MEDIDAS TOMADAS
EL Piñón | IED Agrícola DEL Piñón |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | no se pudo realizar la visita a la IED, pero en visita realizada por el rector a la Secretaria, se trataron temas de convivencia entre dos coordinadores, por posibles faltas administrativas. | Se asesora al Rector sobre el manejo de la situacion en la IED, para no dañar el ambiente laboral y así mismo el ambiente escolar, se da traslado de la queja sobre el coordinador a la oficina de control disciplinario para su revision y tramite disciplinario.
ZONA BANANERA | IED José BENITO VIVES DE Andreís |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se hizo una revisión del PEI para analizar la pertiencia de la aplicación de la norma en el PEI, se trataron temas de Convivencia Escolar , incluir la Ley de Inclusión 1618 del 2013, se trata tema de posible acoso laboral entre la rectora y una coordinadora. | Se brindan orientaciones a la Rectora sobre la aplicacion del manual de convivencia escolar y la activacion del comité de convivencia, asi mismo se remite el caso de posible acoso laboral al comite de convivencia laboral de la secretaria de educacion para darle solucion al problema. Se hace una revisión progresiva y sistemática para garantizar la vinculación de la normatividad y la aplicación de la misma
ARIGUANÍ | IED LICEO ARIGUANÍ | TODAS | OFICIAL | CARGA | CARGA | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | se trataron temas de Convivencia Escolar , incluir la Ley de Inclusión 1618 del 2013, ademas el nuevo código de policía Ley 1801 del 2016 específicamente los artículos 34 y 84 de la citada Ley, Se revisaron los resultados del Indice Sintético de Calidad Educativa y dejamos orientaciones para implementar estrategias que ayuden a mejorar los 4 componentes del ISCE que son Ambiente Escolar, Progreso, Desempeño y Eficiencia | se dieron orientaciones al rector encargado para que hiciera los ajustes necesarios al manual de convivencia escolar en lo siguiente: ingresar la Ruta integral de Convivencia con sus 4 componentes Atención , Promoción,Prevención y Seguimientoel rector se comprometio a organizar los planeadores de clases 2 veces por periodo, dado que de esa manera el docente se debe comprometer con su planeacion activa y eficiente en aras de generar un mejor y optimo aprendizaje en los estudiantes.
El Banco | IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se trataron temas de Convivencia Escolar , incluir la Ley de Inclusión 1618 del 2013, ademas el nuevo código de policía Ley 1801 del 2016 específicamente los artículos 34 y 84 de la citada Ley. Socialización de la Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017, que establece los “Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE, con el fin de fortalecer y profundizar en aspectos importantes y relevantes a la comunidad educativa para así lograr un buen desarrollo en la ejecución del Programa en cada IED, sede priorizada y caracterizada con el PAE del departamento del Magdalena. | Los asistentes se comprometen a ser multiplicadores de la información suministrada al resto del personal encargado de velar por el buen funcionamiento del Programa,activar el comite de convivencia y . Activar los Comité de Alimentación Escolar CAE en la IED, sedes anexas y desarrollar reuniones como lo establece el Lineamiento Técnico Administrativo, Gestionar ante la alcaldía municipal el fortalecimiento de los comedores y las cocinas de las sedes anexas, Realizar seguimiento permanente a la matricula para el ajuste oportuno de la Priorización y de los cupos en Complemento AM – Complemento PM y Almuerzo de Jornada Única.
SAN SEBASTINA DE BUENAVISTA | IED EXTERNADO MIXTO |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. SEGUIMINETO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE RENDICIONDE CUENTAS SE DÉ BAJO LOS PAREMETROS LEGALES | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Aclarar las situaciones y quejas allegadas a la Secretaría y que se vienen presentando al interior de la IED por presuntos malos manejos de los recursos, Legalización del pago de los impuestos, que a la fecha está sin pagar las estampillas, Sensibilización al cuerpo Directivo y Docentes para que ellos aprendan a darle un mejor manejo a sus relaciones y diferencias personales, Conciliación entre la señora NORAIDA BARRAZA Y YARELIS ECHAVEZ por una queja de acoso laboral, Auditoria de los recursos y estados financieros de la IED | La Secretaría de Educación llamara a descargos, para aclarar todas las quejas y situaciones, esclarecer el estado de dichos recursos y estados financieros, La rectora MAGLY FLOREZ y las coordinadoras (YARELIS Y NORAIDA) se comprometieron a solucionar sus asuntos laborales y personales, Mejorar el clima laboral y cortar con los chismes de pasillo, que generan afectación en los estudiantes pues también en todo esto se han visto inmiscuido los padres de familia.
El Banco | IED José BENITO Barros palomino | TODAS | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. seguimineto al proceso de evaluacion docente | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se trataron temas de Convivencia Escolar , incluir la Ley de Inclusión 1618 del 2013. Se hizo una revisión del PEI para analizar la pertiencia de la aplicación de la norma en el PEI | Se hace una revisión progresiva y sistemática para garantizar la vinculación de la normatividad y la aplicación de la misma
palermo | IED de palermo |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Efectuar el comité de convivencia municipal para el estudio de caso de 17 estudiantes de la Institución Educativa Departamental de Palermo que se encuentran en consumo de Sustancias Psicoactivas, Ideación Suicida y Cutting (autolesiones). | La Institución Educativa Departamental Rural De Palermo oficiará a la Funcionaria Jilly Ruiz Sanchez de Salud Pública, los documentos de identificación de los 17 estudiantes priorizados, las EPS en las que se encuentran afiliados los 17 estudiantes, con la finalidad de remitir estos datos a la Comisaria de Familia para que estos a su vez como autoridad administrativa del ICBF exijan atención integral a los niños, niñas y adolescentes en su salud mental y física. La Policía Nacional se compromete a solicitar apoyo policivo, con el objetivo de generar entornos de seguridad a hacia la Institución Educativa Departamental Rural de Palermo. El comité de convivencia escolar se compromete a ser apoyo en la sensibilización de las familias de los 17 estudiantes priorizados, ante todos los procesos en los cuales se les vincularán
sabanas de san angel | IED ETTNAKA |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. Revisión del ambiente escolar | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. Garantizar que el ambiete escolar se de bajo los parametros legales. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | En atencion a queja presentada en la SED, sobre posible acoso sexual por parte de dos docentes indigenas a otra docente, se reunio a la comunidad para tratar el tema, la importancia del cumplimiento de la ley 1620, y la activacion del manual de convivencia. | Se les recuerda al rector y demas comunidad educativa la importancia de la activacion de la ruta de convivencia escolar y de acatar el manual de convivencia, sobretodo en el respeto al ser humano, por el presunto caso de acoso sexual. Asi mismo se envia el caso a la oficina de control disciplinario para que se aperture proceso de ser procedente a los 2 docentes involucrados en el caso.
ZONA BANANERA | IED soplador | TODAS | OFICIAL | revisión de la carga académica. Y cumplimineto de la jornada laboral | garantizar que la IED cumpla con la jornada académica | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se pudo realizar la visita por problemas climaticos teniendo en cuenta que la IED se encuentra en la zona rural | No se pudo realizar la visita por problemas climaticos teniendo en cuenta que la IED se encuentra en la zona rural
PIVIJAY | IED de carreto |  | OFICIAL | revisión de la carga académica. Y cumplimineto de la jornada laboral | revisión de carga académica, relacion docente- alumno. | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se pudo realizar la visita por problemas climaticos teniendo en cuenta que la IED se encuentra en la zona rural | No se pudo realizar la visita por problemas climaticos teniendo en cuenta que la IED se encuentra en la zona rural
SITIO NUEVO | IED san José de sitionuevo |  | OFICIAL | Revisión de los manuales de convivencia escolar y lo ordenado por la T- 478 de 2015. revisión del provceso de rendicion de cuentas. | Garantizar el cumplimineto de la Ley 1620 de 2013, y de lo dispuesto en la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucuonal. Garatizar que la ied cumpla con el poroceso de rendicion de cuentas | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se pudo realizar la visita a la IED, pero se asesoró a la rectora sobre las distintas situaciones que se vienen presentando en la IED, que deben ser manejados conforme al manual de convivencia, y a la correcta activacion de ruta y del comite de convivencia escolar. I | Se asesoró a la rectora sobre la importancia de la aplicación correcta del manual de convivencia en cumplimiento de la ley 1620, para dar solucion a distintas situaciones que se vienen presentando en la IED, y que altera el normal desarrollo de la prestacion del servicio educativo.
ARIGUANÍ | IED BENJAMIN HERRERA DE ARIGUANÍ | SANTA FÉ | OFICIAL | REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA | INCUMPLIMIENTO DE ADECUACIONES | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se trata la queja presentada en el noticiero RCN, sobre la infraestructura de la sede, no es posible llegar hasta la misma por las condiciones climaticas y ser sede rural. | El rector muestra con fotografias la realidad de las condiciones de infraestructura de la sede, donde manifiesta que lo que salio en el noticiero es una sede que no esta en uso, precisamente por su condicion y que los niños son atendidos en unas aulas y una sede qu cumple con las condiciones de infraestructura para la prestacion del servicio
ALGARROBO | CENT EDUC SAN MARTIN DE LOBA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICARSE EL PEI, PLAN DE MEJORA, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEBE AJUSTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA
ALGARROBO | CORPORACION EDUCATIVA CHARLES DIKENS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, PEI, | DEBE RESIGNIFICAR EL PEI, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA
ARACATACA | CENTRO PEDAGÓGICO PERSONITAS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAQR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
ARACATACA | ESC URB MIXT CARIDAD |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | SIN SEGURIDAD SOCIAL LOS DOCENTES, SIN LIBRO DE DIPLOMAS, Y ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO Y AUTOEVALUACION INST.S SIN BAÑOS, SIN LAVAMANOS, SIN VENTILACION, CON MUY MALA INFRAESTRUCTURA. | SE LE ADVIERTE DE QUE POR LEY SE DEBE CANCELAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DOCENTES, MEJORAR INFRAESTRUCTURA, VENTILACION E ILUMINACION.
ARIGUANÍ | GIMNASIO MODERNO ARIGUANI |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAQR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
ARIGUANÍ | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICAR EL PEI, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA
PLATO | COL. MIXTO LA UNION |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | SIN SEGURIDAD SOCIAL LOS DOCENTES, SIN LIBRO DE DIPLOMAS, Y ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO Y AUTOEVALUACION INST.S SIN BAÑOS, SIN LAVAMANOS, SIN VENTILACION, CON MUY MALA INFRAESTRUCTURA. | SE LE ADVIERTE DE QUE POR LEY SE DEBE CANCELAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DOCENTES, MEJORAR INFRAESTRUCTURA, VENTILACION E ILUMINACION, DEBE ACTUALIZAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PLATO | CORPORACION EDUCATIVA CHARLES DIKENS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluació, tiene un probrema legal con el predio, por lo que se le solicita resolver la situacion para no perjudicar la prestacion del servicio educativo. | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora, el pago de la seguridad social ya que se encuentra en regimen controlado.
PLATO | COLEGIO JARDIN LOS AMIGUITOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluación | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO EMMAUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO JEHOVA YIRE |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluación | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluación, se les asesoro sobre la importancia de ingresar al aplicativo EVI, y las consecuencias o sanciones | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora, y salir del regimen controlado en que se encuentra, para no ser sancionado.
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO EL TESORO DEL SABER |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
ZONA BANANERA | CENTRO EDUCATIVO JUGANDO APRENDIENDO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICAR EL PEI, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA
EL BANCO | POLITECNICO DEL MAGDALENA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAQR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
EL RETÉN | CENTRO EDUCATIVO SANTA TERESITA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | SIN SEGURIDAD SOCIAL LOS DOCENTES, SIN LIBRO DE DIPLOMAS, Y ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO Y AUTOEVALUACION INST.S SIN BAÑOS, SIN LAVAMANOS, SIN VENTILACION, CON MUY MALA INFRAESTRUCTURA. | SE LE ADVIERTE DE QUE POR LEY SE DEBE CANCELAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DOCENTES, MEJORAR INFRAESTRUCTURA, VENTILACION E ILUMINACION.
EL RETÉN | GIMNASIO EDUCATIVO PEQUEÑOS SABIOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICAR EL PEI, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA
FUNDACIÓN | CENTRO EDCUATIVO SAN MARCOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluación | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora
FUNDACIÓN | COLEGIO NIÑO JESUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICARSE EL PEI, PLAN DE MEJORA, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEBE AJUSTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA
FUNDACIÓN | COLEGIO SAN JOSE DE FUNDACION |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | DEBE ACTUALIZAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REVISION MANUAL DE CONVIVENCIA,Y PEI, | DEBE RADICAR EL PEI EN LA SECRETARÍA Y RESIGNIFICAR, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA. PARA LA RENOVACION DE LICENCIA
FUNDACIÓN | CENTRO EDUCATIVO SHADAI |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, ESCOLAR, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | DEBE RESIGNIFICAR EL PEI, AJUSTAR MANUAL DE CONVIVENCIA, MEJORAR INFRAESTRUCTURA
FUNDACIÓN | CENTRO EDUCATIVO MUNDO FELIZ |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se hizo una revisión del PEI para analizar la pertiencia de la aplicación de la norma en el PEI. Mediante solicitud de renovacion de licencia de funcionamiento | se hace la visita para verificar los soportes de la solicitud y se le concede licencia de funcionamiento por 3 años, teniendo cuenta varios aspectos de infraestructuta por mejorar
NUEVA GRANADA | JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | conformacion consejo directivo, consejo academico, capeta docente - asistencia, libro de matricula, carpeta estudiantes y asistencia y consejos de padres y estudiantes. | el PEI Y el manual de convivencia escolar deben resignificarse, se les orienta que deben ir acordes con el decreto 1620. tambien se le orienta sobre la obligacion de la conformacion del consejo academico. Se les recomienda mejorar la infraestructura, organizacion en la parte administrativa, asi mismo un plan de mejora para superar el regimen controlado
NUEVA GRANADA | NIFEMAR |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se hizo una revisión del PEI para analizar la pertiencia de la aplicación de la norma en el PEI | Se hace una revisión progresiva y sistemática para garantizar la vinculación de la normatividad y la aplicación de la misma
PIJIÑO DEL CARMEN | INST. DE CAPACITAC. INCATE |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | no se pudo realizar la visita por problemas climaticos | no se pudo realizar la visita por problemas climaticos
PIJIÑO DEL CARMEN | INSTITUTO DE BACHILLERATO MODERNO |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | Se hizo una revisión del PEI para analizar la pertinencia de la aplicación de la norma en el PEI. Mediante solicitud de renovacion de licencia de funcionamiento | se hace la visita para verificar los soportes de la solicitud y se le concede licencia de funcionamiento por 1 años, encontrandose en regimen controlado, teniendo en cuenta aspectos por mejorar
PIVIJAY | CARMEN EMILSE DE LA HOZ |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | conformacion consejo directivo, consejo academico, PEI, plan de estudios, manual de convivencia escolar, carpeta docentes - asistencia, evaluacion docente y libro de matriculas | se comprueba la conformacion del comité de convivencia escolar, se debe mejorar la iluminacion y la ventilacion de los cursos, asi tambien las baterias sanitarias y la parte recreativa y finalmente se requiere un plan de mejora para superar el regimen controlado.
PIVIJAY | CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se hizo la autoevaluación, la actualizacion del PEI, para la renovacion de la licencia de funcionamiento | Se le requirió para que desarrollara el ,Plan de Mejora
CHIBOLO | COLEGIO MARIA AUXILIADORA |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se pudo realizar la visita | no se pudo realizar la visita por las condiciones climaticas
CHIBOLO | COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS |  | PRIVADO | Adelantar las acciones de seguimineto con el obeto de mejorar los indices de evaluación. | Por encontrarse en regimen controlado | MARZO - JULIO | personal de inspección y vigilancia Sedmagdalena | No se pudo realizar la visita | no se pudo realizar la visita por las condiciones climaticas